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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _______2025 г.                                                                             № _______ -п


Об утверждении муниципальной программы
«Молодежная политика»

В соответствии со статьями 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Прокопьевска  от  05.11.2025г. № 190-П «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прокопьевского городского округа Кемеровской                 области – Кузбасса»:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» «Молодежная политика» на 2026-2028 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс–секретарю главы города Прокопьевска (Т.К. Морогай) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». Начальнику отдела информационных технологий и социальных коммуникаций администрации города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области-Кузбасса                           и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             на заместителя главы города Прокопьевска по социальным вопросам                                   (О.В. Сергеева), начальника Управления по физической культуре, спорту                                  и молодежной политике администрации города Прокопьевска                                         (А.В. Шевалдин).

Глава
города  Прокопьевска                                                                  М.А. Шкарабейников




ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
города Прокопьевска
от ________.2025  №  ____-п








МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная политика» 
на 2026 – 2028 годы
































Стратегические приоритеты муниципальной программы 
«Молодежная политика» на 2026-2028 годы

1. Оценка текущего состояния в сфере молодежной политики, Прокопьевского городского округа, основные проблемы и ограничения, пути решения

Молодежная политика

На сегодняшний день все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь — это                         не только социально-возрастная группа населения 14-35 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.  При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.  
Муниципальная программа «Молодежная политика», как этап реализации Основ государственной молодежной политики в РФ предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью г. Прокопьевска. Программа является составной частью социальной политики администрации города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала города в рамках единой государственной молодежной политики. Одной из стратегической цели развития города является вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь и как результат – привлечение трудовых ресурсов на предприятия и учреждения города. 
В городе Прокопьевске проживает 44 511 человек в возрасте от 14 до 35 лет (26% от численности населения города), которые относятся к группе «молодежь», что делает молодежную политику одним из приоритетных направлений развития города.
Воспитание молодежи рассматривается в плотном взаимодействии с государством, поиске новых инструментов воспитания гражданственности, патриотизма, чувства сопричастности к исторической судьбе города и страны. Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ.
На территории Прокопьевского городского округа находится 7 учреждений профессионального образования (1 филиал ВУЗа, 4 техникумов и 2 колледжа), в которых обучаются более 6 851 человек, из них свыше 5 тысяч студентов  обучаются по очной форме. В настоящее время численность молодежи, проходящих обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования уменьшилась, так как по распоряжению Правительства Кузбасса произошла реорганизация Прокопьевского транспортного техникума. Его присоединили к Киселевскому политехническому техникуму.
 Для определения правильности выбора профессий на постоянной основе в течение года на предприятиях города проводятся «профпробы». На базе учреждений профессионального образования города Прокопьевска для повышения качества специалистов открыты новые мастерские. 
В рамках мероприятия были продемонстрированы современные мастерские, где обучающиеся проходят практическую подготовку. Учебно-производственный комплекс это уникальная возможность соединить теоретические знания студентов и практический опыт мастеров-наставников, погрузившись в атмосферу профессиональной деятельности в реальных производственных условиях.
 Повысился интерес молодых людей к международным, всероссийским, межрегиональным, областным молодёжным мероприятиям и форумам как                                   к средству получения качественных знаний, навыков, а также грантовой поддержки на реализацию социальных проектов. 
На постоянной основе в городе организована работа детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления, во всех учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют органы студенческого самоуправления. Создан молодежный Совет при главе города Прокопьевска и молодежный парламент при городском Совете народных депутатов, на предприятиях города работают Советы молодежи.
С целью развития и популяризации института волонтерства в молодежной среде на базе Управления ФКСиМП создан и работает штаб волонтерской помощи #МЫВМЕСТЕ. Студенты оказывают бытовую помощь маломобильной категории граждан, инвалидам, пенсионерам, семьям мобилизованных. Молодежь города активно принимает участие в областных и городских добровольческих акциях «Рука помощи», «Волонтеры Победы», «Волонтеры комфортной городской среды», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Подарок из сказки». Более 5 000 человек из числа молодежи вовлечены в волонтёрскую деятельность. Увеличивается количества молодых людей, занимающихся в объединениях и организациях патриотической и краеведческой направленности. 
За последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в городе Прокопьевске. Благодаря городской стратегии развития и активному межведомственному взаимодействию, увеличилось количество молодежи ведущих здоровый образ жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних).
Наряду с положительной динамикой, проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость. 
При сохранении естественной убыли населения, динамика изменения численности населения города в высокой степени будет определяться характером миграционных процессов. В случае возобновления компенсирующего эффекта (т.е. превышения миграционным приростом естественной убыли населения) численность населения города будет иметь тенденцию к росту. Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие города, привести к убыли населения и сокращению трудовых ресурсов.
Для решения проблем необходимо создать условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественной жизни города Прокопьевска, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности.
Эффективная реализация городской программы «Молодежная политика» должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы. 
   Главным результатом реализации программы «Молодежная политика» должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь города и страны.
Исходя из вышеизложенного, в целях создания условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан города Прокопьевска, разработка и принятие муниципальной программы «Молодежная политика» является крайне актуальной и необходимой.


2. Описание стратегических приоритетов и целей политики Прокопьевского городского округа в сфере реализации муниципальной программы
Цели государственной политики в сфере молодежной политики определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2024 года №2233-р, которая направлена на передачу от старшего поколения к младшему традиционной российской культуры, духовно-нравственных ценностей, воспитание ответственного и деятельного поколения патриотов своей Родины, максимальное раскрытие потенциала молодёжи в достижении национальных целей развития
Муниципальная программа «Молодежная политика» направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. 
В соответствии с указанными правовыми актами к числу приоритетных направлений развития молодежной политики относятся:
· развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодёжной среде;
· профессиональное развитие молодёжи, содействие её занятости, трудоустройству, в том числе на предприятиях агропромышленного сектора, и предпринимательской деятельности, повышению уровня финансовой грамотности;
· противодействие деструктивному поведению молодёжи, её правовое просвещение и информационная защита;
· создание условий для развития молодёжного добровольчества, молодёжных и детских общественно-государственных и общественных объединений, органов молодёжного самоуправления;
· совершенствование системы управления и инфраструктуры в сфере молодёжной политики.
Приоритетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до 2035 года, утвержденной Постановлением администрации города Прокопьевска от 20.03.2025 № 48-п, является создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, популяризация института волонтерства.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ 
Кемеровской области – Кузбасса

Муниципальная программа взаимосвязана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» от 17.10.2023 № 688 (ред. от 30.05.2025)
Для достижения цели муниципальной программы муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» «Молодежная политика» на 2026-2028 годы предусмотрены следующие задачи государственного управления: 
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, интеллектуального развития;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города; 
- вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов;
· поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив; 
- поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи;
- формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма и других социально-негативных явлений в молодежной среде;
- развитие системы информационного, методического и кадрового обеспечения молодежной политики;
- создание условий для развития туризма;
- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи,
- повышение престижа семейного образа жизни; укрепление роли семьи в сохранении и развитии духовности, преемственности лучших семейных и культурных традиций Прокопьевска; улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей.

4. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальной программой предусмотрено достижение цели «Создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления молодых людей города Прокопьевска».
Для достижения цели муниципальной программы решаются следующие задачи государственного управления:
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города; 
- вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов;
· поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив; 
	Решение задач обеспечивается посредством реализации комплексами процессных мероприятий: создание условий и возможностей для поддержки молодежи, создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив.
	Указанные структурные элементы формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой цели и показателей развития молодежной политики.
	Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей.
	Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие молодежного движения и инициатив, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере молодежной политики.
	Решение поставленных задач и достижение значений показателей муниципальной программы предусматриваются путем эффективного взаимодействия исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления.



Приложение № 1
к постановлению администрации
города Прокопьевска
						                                                           от_____.2025 № ___п

[bookmark: Par145]Паспорт
муниципальной программы Прокопьевского городского округа
«Молодежная политика» на 2026- 2028 годы

1.Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска 

	Исполнители муниципальной программы
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска

	

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I:   01.01.2026-31.12.2026
Этап II:  01.01.2027-31.12.2027
Этап III: 01.01.2028-31.12.2028

	Цели муниципальной программы
	Создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления молодых людей города Прокопьевска


	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Создание условий и возможностей для поддержки молодежи; 
Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив

	Задачи муниципальной программы
	- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, интеллектуального развития;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города; 
- вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов;
· поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив; 
- поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи;
- формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма и других социально-негативных явлений в молодежной среде;
- развитие системы информационного, методического и кадрового обеспечения молодежной политики;
- создание условий для развития туризма;
- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи,
- повышение престижа семейного образа жизни; укрепление роли семьи в сохранении и развитии духовности, преемственности лучших семейных и культурных традиций Прокопьевска; улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации 4
	Общий объем средств составляет 10 200,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2026 год – 3 400,0 тыс.руб.
2027 год – 3 400,0 тыс.руб.
2028 год – 3 400,0 тыс.руб.
По источникам финансирования:
из средств местного бюджета 10 050,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2026 год – 3 350,0 тыс.руб.
2027 год – 3 350,0 тыс.руб.
2028 год – 3 350,0 тыс.руб.
Иные не запрещенные законодательством источники финансирования:
Из средств федерального бюджета  0,0
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2026 год – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 0,0 тыс.руб.
2028 год – 0,0 тыс.руб.
Из средств областного бюджета 0,0
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2026 год – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 0,0 тыс.руб.
2028 год – 0,0 тыс.руб.
Из средств юридических и физических лиц –150,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2026 год –50,0 тыс.руб.
2027 год –50,0 тыс.руб.
2028 год –50,0 тыс.руб.



	Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Кемеровской области-Кузбасса
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750 





2

2. Показатели муниципальной программы

	№п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя6
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	
2028

	
	
	

	1
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи
	«МП»

	возрастающий 
	процент
	

54


	2024
	

54


	

54


	

54


	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750

	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска(УФКСиМП)
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	2
	Количество информационных материалов              и сюжетов                о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных     в СМИ
	«МП»

	возрастающий 
	единиц
	
85

	2024
	
85

	
85

	
85

	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	3
	Доля молодых граждан, участвующих  в деятельности молодежных  и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
	«МП»

	возрастающий 
	 процент
	4,0
	2024
	4,0
	4,0
	4,0
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	4
	Количество подростков и молодежи, трудоустроенных                    на временные рабочие места в свободное от учебы время
	«МП»
	возрастающий 
	человек
	1 000
	2024
	1 000
	1 000
	1 000
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	5
	Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений                    в молодежной
и подростковой среде

	«МП»

	возрастающий 
	единиц
	45
	2024
	45
	45
	45
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	6
	
Количество социальных проектов                   и мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи


	«МП»

	возрастающий 
	единиц
	35
	2024
	35
	35
	35
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	7
	
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий

	«МП»

	возрастающий 
	процент
	25
	2024
	25
	25
	25
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

	8
	
Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	«МП»

	возрастающий 
	единиц
	20
	2024
	20
	20
	20
	государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"
утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023                      № 750
	УФКСиМП
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;





2.1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	На конец 2026 года
	

	1.
	Создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления молодых людей города Прокопьевска
	

	

1.1
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи
	
«МП»

	процент
	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

54


	

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска
(УФКСиМП)

	

1.2
	Количество информационных материалов              и сюжетов  о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных     в СМИ
	
«МП»

	единиц
	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	
85

	

УФКСиМП

	

1.3
	Доля молодых граждан, участвующих      в деятельности молодежных        и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи             в возрасте от 14 до 30 лет
	
«МП»

	 процент
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	


УФКСиМП


	



1.4
	

Количество подростков          и молодежи, трудоустроенных                    на временные рабочие места      в свободное от 
учебы время
	«МП»
	человек
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	



УФКСиМП

	


1.5
	Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной
и подростковой среде

	«МП»
	единиц
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	


УФКСиМП

	


1.6
	
Количество социальных проектов и                  мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи

	
«МП»

	единиц
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	



УФКСиМП

	


1.7
	
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий

	
«МП»

	процент
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	



УФКСиМП

	

1.8
	
Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	
«МП»

	единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	

УФКСиМП






3. Структура муниципальной программы

	N п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для поддержки молодежи»

	
	заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам
	Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028

	1.1.
	Задача 1 - Содействие духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, интеллектуальному развитию молодежи
 Задача 2 – формирование у молодежи активной жизненной позиции, 
 готовности к участию в общественно-политической и социально-
 экономической жизни города; 

	Количество информационных материалов и сюжетов о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных в СМИ
	Число информационных материалов              и сюжетов о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных     в СМИ

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив»

	
	заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам
	Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028

	2.1
	Задача 1 - поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив;  
Задача 2 - поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи;
Задача 3 - вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов;
	            Количество мероприятий по 
     профилактике социально негативных
   явлений в молодежной и подростковой
                                среде

Количество социальных проектов                   и мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи

Количество подростков и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие  места в свободное от учебы время

Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	
               Число мероприятий по  
    профилактике    социально негативных  
    явлений в молодежной и подростковой  
                                 среде

Число социальных проектов                             и мероприятий, реализованных
 силами молодежи при поддержке 
органов по делам молодежи

Число подростков и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время

   Число супружеских пар, принимающих 
           участие в городском конкурсе 
       супружеских пар «Молодая семья»





4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, 
источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам,
тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Муниципальная программа «Молодежная политика»
	3 400,0
	3 400,0
	3 400,0
	10 200,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	местный бюджет
	3 350,0
	3 350,0
	3 350,0
	10 050,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	

	средства юридических и физических лиц
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	[bookmark: _Hlk213107059]Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для поддержки молодежи» (всего), в том числе:
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	8 100,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	местный бюджет
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	8 100,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	

	средства юридических и физических лиц
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив» (всего), в том числе:
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	местный бюджет
	650,0
	650,
	650,0
	1 950,0

	внебюджетные источники
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	средства юридических и физических лиц
	
	
	
	




Заместитель главы города Прокопьевска
по социальным вопросам                                                                                                                                                                                                                                                  О.В. Сергеева



Приложение № 2
к постановлению администрации
города Прокопьевска
от____________2025 № ___п

[bookmark: Par1089]Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Создание условий и возможностей для поддержки молодежи»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Молодежная политика»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	[bookmark: _bookmark7]Базовое значение 
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1.
	Задача - созданы условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, интеллектуального развития


	1.1
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи
	«МП»

	процент
	54
	2024
	54
	54
	54
	УФКСиМП

	1.2
	Количество информационных материалов              и сюжетов                о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных     в СМИ
	«МП»

	единиц
	85
	2024
	85
	85
	85
	УФКСиМП




3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя <5>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	нояб
рь
	

	1
	«Создание условий и возможностей для поддержки молодежи»

	


1.1
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи
	



«МП»
	 процент
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	



1.2
	Количество информационных материалов              и сюжетов                о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных     в СМИ
	



«МП»
	  единиц
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата) >
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	«Создание условий и возможностей для поддержки молодежи»

	


1.1
	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение оказания информационных услуг»

	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	



1.2
	Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту парков, скверов, фонтанов, памятников и монументов»
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для поддержки молодежи» (всего), в том числе:
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	5 100,0

	местный бюджет
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	5 100,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение оказания информационных услуг» всего, в том числе:
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	5 100,0

	местный бюджет
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	5 100,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту парков, скверов, фонтанов, памятников и монументов» всего, в том числе:

	


	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	













6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 30
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа 31

	1
	2
	3
	4

	«Создание условий и возможностей для поддержки молодежи»

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение оказания информационных услуг» в 2026-2028 годах
	Х
	
	

	Контрольная точка 1.1 Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования»
	12.01.2026
11.01.2027
14.01.2028
	УФКСиМП
	Решение ПГСНД

	Контрольная точка 1.2 Освоение лимитов бюджетных обязательств
	25.12.2026
25.12.2027
24.12.2028
	УФКСиМП
	Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту парков, скверов, фонтанов, памятников и монументов» в 2026-2028 годах
	Х
	
	

	Контрольная точка 2.1 Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования»
	12.01.2026
11.01.2027
14.01.2028
	УФКСиМП
	Решение ПГСНД

	Контрольная точка 2.2 Освоение лимитов бюджетных обязательств
	25.12.2026
25.12.2027
24.12.2028
	УФКСиМП
	Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет






Заместитель главы города
по социальным вопросам                                                                                                                                                                                                                             О.В. Сергеева

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Молодежная политика»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1.
	Задача - Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив


	1.1
	Доля молодых граждан, участвующих   в деятельности молодежных и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
	
«МП»

	 процент
	4,0
	2024
	4,0
	4,0
	4,0
	УФКСиМП

	1.2
	Количество подростков          и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места   в свободное       от учебы время
	
«МП»

	человек
	1 000
	2024
	1 000
	1 000
	1 000
	УФКСиМП

	1.3
	Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной
и подростковой среде

	«МП»
	единиц
	45
	2024
	45
	45
	45
	

	1.4
	
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи

	«МП»
	единиц
	35
	2024
	35
	35
	35
	УФКСиМП

	1.5
	
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий

	«МП»
	процент
	25
	2024
	25
	25
	25
	УФКСиМП

	1.6
	
Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	«МП»
	единиц
	20
	2024
	20
	20
	20
	УФКСиМП




3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя <5>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	нояб
рь
	

	1
	Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив

	


1.1
	Доля молодых граждан, участвующих   в деятельности молодежных и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
	
  

«МП»
	 процент
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	



1.2
	Количество подростков          и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места   в свободное       от учебы время
	



«МП»
	
человек
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	


1.3
	Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной
и подростковой среде

	



«МП»

	единиц
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	





1.4
	
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи




	





«МП»
	   единиц
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	



1.5
	
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий

	




«МП»
	процент
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	



1.6
	
Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	



«МП»
	единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата) >
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив

	



1.1
	Доля молодых граждан, участвующих   в деятельности молодежных и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
	



Осуществление текущей деятельности
	 процент
	
4,0
	   



2024
	
4,0
	
4,0
	
4,0

	

1.2
	Количество подростков          и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места   в свободное       от учебы время
	


Осуществление текущей деятельности
	
человек
	
1 000
	


2024
	
1 000
	
1 000
	
1 000

	


1.3
	Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной
и подростковой среде

	Осуществление текущей деятельности
	единиц
	
45
	


2024

	
45
	
45
	
45

	


1.4
	
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи

	


Осуществление текущей деятельности
	   единиц
	
35
	



2024
	
35
	
35
	
35

	


1.5
	
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий

	


Осуществление текущей деятельности
	процент
	25
	


2024

	25
	25
	25

	

1.6
	
Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья»
	

Осуществление текущей деятельности
	   единиц
	
20
	


2024
	
20
	
20
	
20


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Комплекс процессных мероприятий (всего) «Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив»
 всего, в том числе:
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	местный бюджет
	650,0
	650,0
	650,0
	1 950,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение молодежных инициатив, молодежного и студенческого движения» 
всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	местный бюджет
	250,0
	250,0
	250,0
	750,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по реализации мер в области молодежной политики»  
всего, в том числе:
	400,0
	400,0
	400,0
	1 200,0

	местный бюджет
	400,0
	400,0
	400,0
	1 200,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Реализация мер в области государственной молодежной политики» 
всего, в том числе:
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	



6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Создание условий и возможностей для поддержки молодежных инициатив

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение молодежных инициатив, молодежного и студенческого движения» в 2026-2028 годах
	Х
	
	

	Контрольная точка 1.1 Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования»
	12.01.2026
11.01.2027
14.01.2028
	УФКСиМП
	Решение ПГСНД

	Контрольная точка 1.2 Освоение лимитов бюджетных обязательств
	25.12.2026
25.12.2027
24.12.2028
	УФКСиМП
	Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет

	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение по реализации мер в области молодежной политики» в 2026-2028 годах
	Х
	
	

	Контрольная точка 2.1 Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования»
	12.01.2026
11.01.2027
14.01.2028
	УФКСиМП
	Решение ПГСНД

	Контрольная точка 2.2 Освоение лимитов бюджетных обязательств
	25.12.2026
25.12.2027
24.12.2028
	УФКСиМП
	Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет

	Мероприятие (результат) «Реализация мер в области государственной молодежной политики» 
 в 2026-2028 годах
	Х
	
	

	Контрольная точка 2.1 Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования»
	12.01.2026
11.01.2027
14.01.2028
	УФКСиМП
	Решение ПГСНД

	Контрольная точка 2.2 Освоение лимитов бюджетных обязательств
	25.12.2026
25.12.2027
24.12.2028
	УФКСиМП
	Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет





Заместитель главы города
по социальным вопросам                                                                                                                                                                                                                             О.В. Сергеева













Приложение № 4
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ
Прокопьевского городского округа


Отчет о реализации муниципальной программы

_____________________________________________________
(наименование программы)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)


	Наименование муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта, мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансовых ресурсов 
(тыс.руб.)
	Отклонения
	Степень и результаты выполнения программы**

	
	
	Сводная бюджетная
роспись, план года
	Кассовое исполнение
	Сумма (тыс.руб.) (графа 4- графа 3)
	Процент исполнения плана (графа 4/ графа 3)*100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Муниципальная программа 
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	средства фондов
	
	
	
	
	

	Проект* 
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	



	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	средства фондов
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
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*Позиция указывается и заполняется при наличии проекта в рамках муниципальной программы.
** степень выполнения программы (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.) и результаты выполнения программы (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины 


Исполнитель: 
____________ ______________ ________________
Должность / подпись /Ф.И.О.
Телефон
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Приложение № 5
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ
Прокопьевского городского округа


Лист согласования отчета о реализации
муниципальной программы Прокопьевского городского округа
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы Прокопьевского городского округа)
за ________ год

	N
	Наименование составляющей части отчета
	Согласующий орган
	Отметка о согласовании
	Дата
	Ф.И.О., должность согласующего
	Подпись

	1.
	Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Прокопьевского городского округа
	Финансовое управление администрации города Прокопьевска
	
	
	
	

	2.
	Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Прокопьевского городского округа
	Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска
	
	
	
	

	3.
	Расчет оценки эффективности муниципальной программы Прокопьевского городского округа
	Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска
	
	
	
	

	4.
	Пояснительная записка
	Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска
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